## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Quản lý thời gian bàn giao sản phẩm và tiến độ hoàn thành | Hứa Hoàng Thanh Bảo | 13/3/2019 | 15/5/2019 |  | Đảm bảo công việc hoàn thành tốt nhất
Training | Hỗ trợ những bạn chưa biết code | Lê Đức Anh | 13/3/2019 | 2019-03-04 |  | Trainning 1 tuần ít nhất 1 buổi
CM Management | Tìm hiểu các tools hỗ trợ cho phần mềm | Vương Quân Kiệt | 2019-05-04 | 19/4/2019 |  | Dựa theo hướng đi của phần mềm
Project Implementation | Up source code và phần mềm theo cô dặn | Võ Bùi Gia Bảo | 2019-05-04 | 2019-04-05 |  | Xác định rõ yêu cầu
Package and Release | Đóng gói phần mềm | Lê Anh Song | 28/4/2019 | 15/5/2019 |  | Tìm hiểu tool hỗ trợ

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
0 | Staff illness | Key staff are ill at critical time in the project | People | C2 - Scope & requirement | 5 | 100% | 5 | Plan B | Nên thực hiện kế hoạch sớm hơn dự kiến hoặc thay đổi task của từng người
1 | People | Required trainning for staff is not available | People | C3 - Execution | 4 | 50% | 2 | Minimize Affects | Tăng thời gian training trong tuần
2 | Tools | Code is generated by code generation tools is inefficient | Tool | C4 - Environment | 3 | 100% | 3 | Minimize Affects | Cần phải biết cách sửa lỗi và tìm hiểu kỹ tool sử dụng
3 | Underestimated development time | The size of software underestimated | Requirement | C2 - Scope & requirement | 2 | 75% | 1.5 | Minimize Affects | Bỏ bớt các chức năng không cần thiết
4 | Estimation | The time required to develop is underestimated | Estimation | C2 - Scope & requirement | 1 | 25% | 0.25 | Avoid Risk | Làm trước deadline nhiều ngày

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 0% | Project Management | Technology | Avoid Risk | Võ Bùi Gia Bảo
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Hứa Hoàng Thanh Bảo
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Vương Quân Kiệt
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Lê Anh Song
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Lê Đức Anh
Estimation